深圳市宝湾慈善基金会项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市宝湾慈善基金会（以下简称“基金会”）的项目管理，提高项目的质量、效率和一致性，建立科学、规范、高效的管理模式，保障捐赠方、基金会和受益方的合法权益，增强社会公信度，根据《基金会管理条例》和《深圳市宝湾慈善基金会章程》，制定本办法。

第二条 基金会的项目选择与实施坚持公开、公平、透明的原则，最大限度地发挥慈善公益效应。

第三条 本管理办法包括总则，管理结构，项目方案申报与审批，项目财务，项目执行，项目档案，法律责任和附则共八章，适用于基金会所有项目之管理。

第二章 管理结构

第四条 基金会项目管理分战略规划，年度计划和项目方案三个层面。

第五条 基金会理事会每 3-5 年审议通过基金会的战略规划，明确项目方向和聚焦区域，作为基金会项目管理的基本依据。

第六条 基于战略规划，基金会秘书处每年征集项目意向方案，编制年度计划预算，由秘书长初审后报理事长审核，理事会审批。

第七条 年度计划外的预算，根据《深圳市宝湾慈善基金会基金管理办法》按预算额度分级审批：

（一）20万元人民币（不含）以上的，由秘书处提出，理事长初审后报理事会审批；

（二）20万元人民币（含）以下，5万元人民币（不含）以上的，由秘书处提出，理事会授权理事长审批；

（三）5万元人民币（含）以下，由秘书处提出，理事会授权秘书长审批。

第八条 项目方案是秘书处根据已获审批的年度计划预算或年度计划外预算，组织申请机构编制，报送核批。

第三章 项目方案申报与核批

第九条 项目方案申报，申请机构应符合下列条件：

（一）依法注册且有效存续，近三年内未被列入异常名录；

（二）有详细科学的项目建议书；

（三）有符合项目管理要求的执行团队和管理机制；

（四）配备专业财务人员，财务管理规范，能保证专项核算、专款专用。

第十条 项目方案申报须填写基金会项目建议书，项目建议书包括但不限于以下内容：

（一）项目名称、申请机构介绍，包括机构的类型、性质、使命与愿景、受助对象、组织架构、人员情况、正在开展的项目和已经完成的项目情况介绍等；

（二）项目执行团队介绍，包括申请机构负责人和项目团队主要成员简历和相关资质证明，以及成员在项目中的职责与分工等；

（三）项目账户信息和资金管理流程；

（四）项目介绍，包括项目的立项依据，实施时间、地点、周期、方法、主要活动，和受助人群等；

（五）项目预算和项目执行时间表；

（六）项目实施所要达到的预期效果和评估指标；

（七）项目监测评估及档案管理。

第十一条 申请机构，应提交主体资质证明、机构章程等内部管理文件，以及其他必要文件。

第十二条 一年期以下（含）项目，须提交项目年度方案；一年期以上（不含）项目，须提交项目年度方案和整体规划。

第十三条 基金会秘书长负责对项目方案进行初审，初审时应考虑如下因素：

（一）申请机构是否具备实施项目相关资质；

（二）项目设计是否符合基金会的战略和年度计划；

（三）项目团队的执行能力；

（四）项目的可操作性和可推广性；

（五）对项目慈善公益效果的预期评价。

初审是项目方案评审的关键环节，秘书长收到申请文件后，应通过约谈、访谈、现场调查等方式进一步了解申报项目方案的详细情况。对首次申请的项目方案，应重点审核项目团队的执行能力和预期慈善公益效果。

第十四条 秘书长对项目方案初审通过后，提交理事会进行复审。秘书长或申请机构陈述，理事会理事参加评审会，必要时邀请外部专家参与。

第十五条 项目方案评审中，基金会可根据需要要求申请机构对申报项目进行补充说明或提交补充资料。

第十六条 复审通过的项目方案，由秘书处根据预算资金额度提交，分级核批：

（一）20万元人民币（不含）以上的，由秘书处提出，理事长初审后报理事会审批；

（二）20万元人民币（含）以下，5万元人民币（不含）以上的，由秘书处提出，理事会授权理事长审批；

（三）5万元人民币以下（含），由秘书处提出，理事会授权秘书长审批。

第十七条 已完成核批程序的项目方案，由基金会与申请机构根据业务性质选择合作方式，签订相关协议，包括捐赠协议(项目执行机构在接受拨款后开具捐赠票据)、或采购协议（项目执行机构在接受拨款后开具增值税发票）。

第十八条 基金会无须通过执行机构、由自己直接实施的项目，应遵守本办法的相关规定。

第四章 项目合同

第十九条 签订项目合同，应遵循谈判、审查、批准、签订的先后顺序，未经核批的合同，一律不准签订。

第二十条 秘书处负责协调法律工作人员（或外聘律师）提前介入合同谈判，以及负责起草或协调起草《项目合作协议》、《捐赠协议》或其他书面形式的项目合同文本。

第二十一条 除需要保密合同或其他敏感类合同通过线下程序履行核批程序外，项目部门应通过业务信息管理系统履行项目合同核批 程序，留存完整的合同审批记录。

第二十二条 基金会签订的项目合同，由秘书处将合同稿及相关背景资料送法务、财务和其他相关部门审查会签后，按第十六条报基金会领导核批后签订。未经核批的合同，项目部门不得办理签约手 续，财务部门不得办理付款手续。

第二十三条 已完成核批程序的项目方案和合同，由基金会与项目申请机构签订项目合同，签订手续须符合本办法的要求及相关法律基金会各职能部门或不具备法人资格的内部机构不得以部门或内部机构的名义签订合同。

第二十四条 项目合同签约文本的审定盖章：

（一）合同签约文本在履行规定的合同核批程序后才能定稿，项目部门负责核对签约文本与审批合同文本的一致性。

（二）合同签约文本审核定稿后，由秘书处办理签约手续，未经规定的合同审批程序，经办部门和签约单位不得擅自变更合同内容。

（三）未按规定的合同审批程序审查的合同，基金会印章保管部门不得加盖基金会公章或合同专用章。

（四）合同经办部门需在合同完成签署之日登记用印、签订信息。

第二十五条 签订项目合同,必须由各方法定代表人或授权代表在全部合同文件上签名并加盖单位公章或合同专用章，合同及附件的每一页都要加盖骑缝章。重要合同的正文和附件的每一页均应由法定代表人或授权代表签署，必要时办理公证或律师见证。

第二十六条 基金会如由授权代表签署项目合同的，须履行正式的授权程序，制定书面授权委托书，并且授权委托书须由基金会法定 代表人负责签署及加盖基金会公章。

第二十七条 项目合同签订前需要报经国家有关主管部门审批或备案的，应当履行相应审批或备案程序。

第二十八条 项目合同必须条款齐全、权责明确，在适用的范围内应明确约定捐赠或资助的财产、支付方式和条件、用途、项目执行期限、违约责任追究等内容，基金会应保留查询捐赠或资助使用与管理情况、实施检查与审计等项目监督的权利，基金会应要求申请机构 遵守专款专用、反商业贿赂等合规和自律承诺。

第二十九条 秘书处负责组织开展本单位的标准合同制订和修订工作，根据政策法规变化以及运营管理需要，每年编制标准合同制订 和修订计划任务书，建立标准合同文本库和持续更新。标准合同文本经法律审核和基金会理事会审批同意后发布使用。基金会应优先使用经审批和发布的标准合同文本，未经法律审核不得实质修改标准合同文本的内容。

第五章 项目财务

第三十条 项目拨款计划由基金会项目官员与项目执行机构根据项目活动周期协商安排，并在项目合同中作出相应的约定，可视乎项目需要以一次性或分批拨付。

第三十一条 首批资金于项目合同签订后按约定拨付。若需分批拨付，后续资金根据项目实际进展情况拨付，拨付时执行机构须提交项目进展报告和财务报告。必要时酌情保留不低于项目预算5％作为尾款，于执行机构提交验收合格的结案报告后予以拨付。

第三十二条  因自然灾害等突发性原因发生的资助项目、额度特别小的资助项目等可根据具体情况决定付款的时间、次数及比例。

第三十三条  秘书处根据项目协议约定时间，在符合项目拨款条件的前提下，填写付款申请单，根据第十六条分级核批原则，以签报方式报送审批，并跟踪拨款流程。

第三十四条 基金会财务部门在收到完整的拨款核批材料后方可安排拨款，完成核批后的拨款时间一般不超过15个工作日。

第三十五条  收到项目拨款后，秘书处应要求项目执行机构在15个工作日内给基金会财务部门提供合法合规票据。

第六章 项目执行

第三十六条  项目执行机构应制定严格的项目管理制度，建立高效的项目执行团队，认真履行项目协议。

第三十七条  项目执行机构应当按照项目协议的约定，落实配套资金及配套条件，并严格执行项目资金预算。

第三十八条  建立项目定期报告制度：

（一）一年期以上的项目，执行机构应以半年为时间单位向基金会提交年中项目进展报告和财务报告，年度结束后提交年度项目进展报告和财务报告，项目完成后提交项目结案报告和结案财务报告；

（二）六个月以上不足一年期的项目，应提交项目中期进展报告和中期财务报告，完成后应提交项目结案报告和结案财务报告；

（三）不足六个月的项目，项目完成后应提交项目结案报告和结案财务报告。结案报告应包括如下内容：项目基本情况、执行情况、受益方情况、慈善公益效益评估等。

（四）秘书处具体负责分管项目的报告跟进和落实，所在部门每年年底核查项目档案。

第三十九条  基金会秘书处具体负责项目的前期调查、筛选、项目编制、签约、实施和监督管理等事宜。

第四十条  秘书处应通过电话、电邮等方式与执行机构保持积极有效的日常沟通，及时跟进、了解项目进展情况，确保项目的顺利实施；

第四十一条 秘书处可根据需要，与项目执行机构沟通后对项目实施情况进行现场检查，必要时可聘请外部专家进行协助，执行机构应积极配合。项目检查分为不定期检查、中期检查和结案检查：

（一）不定期检查：基金会根据项目进展情况及日常监督中发现的问题对项目进行的检查；

（二）中期检查：基金会在收到项目进展报告后，根据需要对项目实施情况进行的检查；

（三）结案检查：基金会在收到项目结案报告后，根据需要对项目实施完成情况进行的检查。

第四十二条  检查完毕后，秘书处应负责撰写检查报告，对检查中发现的问题提出整改建议，报基金会领导审核同意后向项目执行机构提出并要求落实整改建议。

第四十三条  基金会根据国家相关规定定期或不定期对资助项目进行财务检查，对重大项目实施专项审计。

第四十四条  项目的调整及变更：

（一）如项目因所处自然、社会环境等因素（如自然灾害、政策变动），而导致项目需要调整或变更的须报基金会审核批准；

（二） 项目如需延期 6 个月内（不含），由秘书长批准；如

需延期 6 个月以上（含），由理事长批准；

（三）如项目总体预算需调整，根据本办法第七条，按照年度

计划外预算，分级报秘书长、理事长、理事会批准；

（四）项目预算中直接捐赠科目预算不得调整到项目执行或项

目管理科目中；

（五）在不影响项目整体产出的前提下，直接捐赠、执行、或管理科目内（间）预算变更：

1、不超过原预算金额10%或 1 万元（含）（采取孰低原则）的调整，由执行机构自行变更，变更后及时向秘书处报备；

2、超过 10%或 1 万元（不含），不超过 20%或 2 万元（含）（孰低原则）的调整，需报基金会，由秘书长批准后执行；

3、超过 20%或 2 万元（不含）（孰低原则）的调整，需报基金会，由理事长批准后执行。

第七章 项目档案

第四十五条  基金会设专员负责项目的档案管理工作。项目档案的制作是项目官员，项目官员在项目启动后，应立即设立项目档案管理清单，并按期收集整理好档案交档案专员管理，档案专员负责督促项目档案的定期归档，并永久保存。

第四十六条  项目档案是在项目的申请、评审、实施、监督管理过程中直接形成、具有一定的保存价值、体现为文字、图表、声像、电子数码等不同形式、不同载体的历史纪录。

第四十七条  项目档案至少应包括如下内容：项目申请文件、评审文件、项目建议书、监督检查报告、项目定期报告（进展报告和财务报告）、结案报告等。项目档案应包括电子档案和纸质档案，两套档案同时备存。

第八章 法律责任

第四十八条  项目执行机构对基金会负有诚信义务，应诚实履行慈善公益项目，通过项目实施充分发挥资助资金的慈善公益效用，实现《深圳市宝湾慈善基金会章程》中规定的宗旨；项目申报、实施中如发现执行机构提交虚假资料、滥用、挪用资金等重大问题，基金会可随时中止或终止项目协议，并依法追究执行机构及相关人员的法律责任。

第四十九条  基金会人员应忠诚履行工作职责，工作中如发现有不当行为影响项目申报、评审、实施与管理的，由基金会提出批评，造成严重后果的，可由基金会解聘、辞退。

第九章 附则

第五十条  本制度于2021年7月16日经第一届理事会第八次会议审议通过后执行；

第五十一条  本办法由基金会秘书处负责解释。